บทสรุปการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานี

ครั้งที่ 6/๒๕๖3  วันอังคารที่ 9 มิถุนายน  ๒563

เรื่อง ก่อนการประชุม

- กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- กรมการแพทย์แนะแนวทางการทำงานแบบ New normal โดยมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ทันตกรรม ER NCD OR

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมด้วยอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดปัตตานีในเรื่องของ New normal ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

มติที่ประชุม   รับทราบ

หน่วยงานต่างๆ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.  การบริหารงานการเงินการคลัง -

-ศูนย์ประกันฯ รายงานเงินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563  ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาลต่อ admissionUC= -5,733บาทจ่ายตรง =-4,873 บาท         อปท. = -10,536 บาท

-งานการเงิน รายงานฐานะการเงินบำรุงของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖3 สถานะทางการเงินสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ลดลง

2. ติดตามแผนงบประมาณปีงบประมาณ 2562 – 2563

2.1 งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562 ได้แก่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน  4 รายการ เดือนมิถุนายนถึงขั้นตอน เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ ลงนามในสัญญาซื้อขาย 9 มิ.ย. 63 1 รายการ

2.2 แผนเงินบำรุง ปี 2561 ได้แก่ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 18 รายการเดือนมิถุนายน ถึงขั้นตอนรอประกาศผู้ชนะ 7 รายการ จัดซื้อวิธี E-bidding 10 รายการ เรียกทำสัญญา (เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศ) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง(ห้องแยกโรค อช.1-2,อญ.) 1 รายการ ถึงขั้นตอนแล้วเสร็จ

2.3 แผนเงินบำรุง ปี 2562 ไดแก่

2.3.1 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 6 รายการ ถึงขั้นตอน เครื่องบริหารข้อเข่าฯ (ส่งมอบ 2 มิ.ย. 63 รายงานผลการตรวจรับฯ)

2.3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แถว) จำนวน 2 รายการ ถึงขั้นตอนแล้วเสร็จ		2.4 แผนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ(แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค) จำนวน 2 รายการ ถึงขั้นตอนอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์รอส่งเบิกงวดที่ 4 (8 มิ.ย. 63)

2.5 แผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2563 และ แผนเงินประกันสังคม

2.5.1 ค่าเสื่อมหน่วยบริการ 70% ปี 2563 จำนวน 7 รายการ งบประมาณ 14,644,254.46 บาท ถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 63(เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ)ครุภัณฑ์ที่บริษัทมีไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่ส่งไป

2.5.2 แผนเงินประกันสังคมโรงพยาบาล จำนวน 13 รายการ งบประมาณ 6,074,200 บาท ถึงขั้นตอนรายงานผลการอุทธรณ์และเรียกทำสัญญาซื้อขาย(เครื่องฆ่าเชื้อ สำหรับด้ามกรอฟัน) รายงานคุณลักษณะเฉพาะ

2.6  งบลงทุน(Basic Service)และงบบูรณาการภาค ปีงบประมาณ 2563  จำนวน 12 รายการ ถึงขั้นตอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1,000 กิโลวัตต์ ประกาศผู้ชนะ 28 พ.ค. 63เว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ(3-8มิ.ย.63)มีผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ตามแบบ อธ.2 ลว. 3 มิ.ย. 63 และที่เหลือถึงขั้นตอนลงนามสัญญา25 พ.ค. 63 /28 พ.ค. 63

3. รายงานผลดำเนินการคุณภาพทางคลินิก (HA) รับรองคุณภาพนับตั้งแต่วันที่ 10กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา3ปี ดังนั้นหมดอายุการรับรอง 9ก.ค.64 ทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ส่งสรพ. 2 ครั้ง

กำหนดรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง1ปี6เดือน หลังการรับรอง 26ก.พ.63 ถูกเลื่อนไปเนื่องจากการะบาดของโควิต 19 (ทำหนังสือสอบถามสรพ.ยังไม่มีกำหนดว่าจะเยี่ยมสำรวจเมื่อไร) เดือนมิถุนายน – เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. Action plan ทุกทีมและติดตามในกรรมการบริหารงานคุณภาพ 2. CLT,CQS,ทบทวนเวชระเบียนCPG สหสาขาวิชาชีพ , IS 3. RM , risk register,2P safty10 items วัฒนธรรมปลอดภัย 4. Strategy,Customer,Measurement

4. ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลปัตตานี (IC) การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

4.1 การติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลลดลง10% ดังนี้ 1. ติดตามระบบการจัดการเชื้อดื้อยา เช่น Zoning, แยกอุปกรณ์ประจำเตียง ,การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ,ระบบกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังที่กำหนด มี  AMR ROUND, IC round การนิเทศการพยาบาล /การรับส่งเวร 2. การปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการกระจายของเชื้อดื้อยาเช่นการสื่อสารข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่,ผู้ป่วยโดยเฉพาะญาติ ผู้เยี่ยม การดูแลสิ่งแวดล้อม,การปฏิบัติตามหลัก Contact precaution การสื่อสารข้อมูลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างแผนก/หัตถการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่น เช่น X-rays 3. ทบทวน WIการป้องกันและควบคุมการดื้อยาควบคุมพิเศษ 4. ส่งข้อมูลเชื้อดื้อยาให้กับ PCT พร้อมประชุมเพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน

4.2 มีระบบการจัดการเชื้อดื้อยาเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา10% ดังนี้ 1. ติดตามแประเมินผลการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับในเรื่อง  การจัดการเชื้อดื้อยา พร้อมกับส่งเสริมและฟื้นฟูความรู้ตาแนวทางที่ update เป็นปัจจุบัน 2.อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอและพร้อมใช้ถูกจัดวางในหน่วยงานอย่างเหมาะสม 3. เน้น Standard precaution เช่น การจัดการขยะ การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม  การใช้ PPE ตามกิจกรรมความเสี่ยง

5. ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลปัตตานี หน่วยงานที่มีการรายงานความเสี่ยงเดือน เมย.63 หน่วยงานที่รายงานมากที่สุด 5 อันดับแรก 1. สูติกรรม  1 /120 เรื่อง 2. ศัลยกรรมหญิง 99 เรื่อง         3. MICU 82    เรื่อง  4.จ่ายกลาง 69 เรื่อง 5. ศัลยกรรม 69 เรื่อง	โปรแกรมความเสี่ยงมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ด้านการรักษาพยาบาล 2.ระบบยา 3.ระบบ IC ความเสี่ยงแยกตามโปรแกรม เมย.63 ได้แก่ 1.ด้านการรักษา 298 เรื่อง 2.ระบบบริการ 3 เรื่อง 3.ด้านการติดเชื้อ 85 เรื่อง 4.โครงสร้างสิ่งแวดล้อม 35 เรื่อง 5.อาชีวอนามัย 8 เรื่อง 6.ระบบยา 242 เรื่อง 7.เสียชื่อเสียง 2 เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

4.1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

4.1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

- มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4.1.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้“ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่นการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ายและให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยบัญชีท้าย พ.ร.ฎ.กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ -๑. หน่วยงานของรัฐ

4.2 เสียงตามสาย Voice of Customers เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเวียนหนังสือตามหน่วยงานที่ได้ยินเสียงตามสายและแจกแบบสอบถามในระหว่างจัดรายการฯ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน ได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 222 ฉบับ   แต่นำมาวิเคราะห์ได้เพียง 220 ฉบับเท่านั้น

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด 1.เนื้อหาที่จัดเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4.42

2.น้ำเสียงของผู้จัดมีความเหมาะสม 4.26 3.ความถูกต้องของเนื้อหาที่จัด 4.05

4.3 การเปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป เปิดทำการ วันจันทร์-พฤหัสบดี 16.30 และในวันเสาร์-อาทิตย์ครึ่งวัน สำหรับสิทธ์จ่ายตรง ประกันสังคม ต้องสำรองจ่ายก่อน ทุกหัตถการทุกดำเนินการนั้นต้องจ่ายเพิ่มตามหัตถการนั้นๆ

มติที่ประชุม   รับทราบ

เรื่อง รับรอง

- เพิ่มแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563 สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 5 รายการ วงเงิน 998,500 บาท

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ

เรื่อง มอบหมาย

- กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานฯ ดูเรื่องท่อดูดอากาศใน ER

- ทุกหน่วยงานส่งภาพกิจกรรม เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ New normal โดยให้กลุ่มงานวิชาการ(พรส.)เป็นผู้รวบรวมนำส่งจังหวัดอีกครั้ง

- กลุ่มงานเภสัช องค์กรแพทย์ทบทวนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

- กลุ่มงานศูนย์ประกัน ทบทวนการเรียกเก็บในสิทธิ์ต่างๆที่ล่าช้า

เรื่อง ติดตาม

- การเตรียมการแถลงข่าวเรื่อง New normal

- กลุ่มงานศูนย์ประกัน เพิ่มช่องคงค้างสรุปการเรียกเก็บในปีงบประมาณ 2562 ลงไป

แผนวาระการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีทุกเดือน

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.

ลงชื่อ……………………………….ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวนิกข์นิภา  ขาวผ่อง)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ…………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉลอง  มีสงค์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑3.3๐น. โดยนายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาลปัตตานีประจำเดือน มิถุนายน 2563 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เรื่องก่อนวาระการประชุม

1. กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล ในรอบระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2563 มี กิจกรรมทั้งในและนอกโรงพยาบาล ดังนี้

| ที่ | วันที่จัด | หน่วยงาน | รายการ | สถานที่ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจ ชุมชนมีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |
| 1 | 18 พ.ค. 63 | ผวจ.ร่วมกับ จนท.รพ.ปัตตานี | ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รายสุดท้ายที่รักษาตัวในรพ.ปัตตานี กลับสู่ภูมิลำเนา | รพ.ปัตตานี |  |
| 2 | 19 พ.ค. 63 | รพ.ปัตตานีร่วมกับ สสอ.เมืองปัตตานี | ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่เขตจังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้พบปะ จนท.ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมมอบของเยี่ยมเสริมพลังแก่ทีมงาน | จุดตรวจตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี |  |
| 3 | 28 พ.ค. 63 | จนท.รพ.ปัตตานี | เข้าร่วมประชุม เรื่อง การส่งเสริมและเยี่ยมประเมินรับรองผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข | ห้องราชาวดี ห้องประชุม พรส. |  |
| 4 | 1 มิ.ย. 63 | รพ.ปัตตานี | เปิดศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลปัตตานี (Endoscopy Center) เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ ลดระยะเวลาการรอคอย ให้ได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ครบวงจร และสามารถเพิ่มอัตราการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยมีนายพรพมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี | ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ |  |
| 5 | 28 พ.ค. 63 | กลุ่มงานสุขศึกษา | จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2563” โดยกำหนดให้วันที่ 28 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันสุขบัญญัติแห่งชาติ เน้นให้ประชาชนใช้สุขบัญญัติเป็นเครื่องมือในการดูแลสุขภาพตนเอง ในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 | จุดคัดกรอง อาคารผู้ป่วยนอกเก่า |  |
| ที่ | วันที่จัด | หน่วยงาน | รายการ | สถานที่ | หมายเหตุ |
| เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล: โรงพยาบาลได้มาตรฐาน เป็นที่ไว้วางใจ ชุมชนมีส่วนร่วม |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 – 5 มิ.ย. 63 | กลุ่มงานสุขศึกษา | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเตรียมรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ | ห้องประชุม พรส. |  |
| 7 | ทุกวันพุธและวันศุกร์ ของสัปดาห์ | กลุ่มงานสุขศึกษา | จัดรายการเสียงตามสายภายในโรงพยาบาล | ห้องประชาสัมพันธ์ |  |
| 8 | ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ | กลุ่มงานสุขศึกษาและ สหวิชาชีพ | จัดรายการวิทยุ “ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพกับรพ.ปัตตานี” | สถานีวิทยุ สวท. จังหวัดปัตตานี FM ๑๐๑ MHz |  |
| 9 | ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - ส.ค. 63 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง | คลินิกเวชกรรมป้องกัน ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ |  |
| 10 | 12 พ.ค. ถึงปัจจุบัน | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | ปฏิบัติงานที่ค่าย local quarantine ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงและต่างประเทศ | โรงเรียนเทศบาล 3 |  |
| 11 | 12,18,19 พ.ค. 63 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | ตรวจประเมินแผงลอยช่วงเดือนรอมฎอนร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี | ตำบลอาเนาะรู |  |
| 12 | 13, 15, 19, 27, 29 พ.ค. 63 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน | ลงเยี่ยมและติดตามการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียงรายใหม่ รายเก่า และ ผู้ป่วยติดบ้าน | ตำบลสะบารัง และตำบลอาเนาะรู |  |
| 13 | 16 พ.ค. 63 | กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน | เยี่ยมเคสคนไข้ในพระบรมฯ | ตำบลสะบารังและตำบลอาเนาะรู |  |
| 14 | ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ | กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน | เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 10 เสือ | 13 ตำบลใน เขตอำเภอเมือง |  |
| 15 |  | กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน | จัดโครงการ Delivery เชิงรุกดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ส่งเสริม ฟื้นฟูและทำหัตถการที่บ้าน | ตำบลสะบารังและตำบลอาเนาะรู |  |
| ค่านิยม M O P H PCT และ Service Plan |  |  |  |  |  |
| ๑ | 13 , 20 พ.ค. 63 | ศูนย์คุณภาพและ HACC-ST | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการteleconference เรื่อง ข้อเสนอแนะและการถอดรหัสมาตรฐาน ให้แก่ ทีมนำระบบและ PCT จำนวน 50 คน โดย รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์ประธาน HACC-ST เป็นวิทยากร (HACC-ST ย่อมาจาก Hospital Accreditation Collaborating Center – Southern คือ ศูนย์ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลภาคใต้) | ห้องประชุมราชาวดี |  |
|  | วันที่จัด | หน่วยงาน | รายการ | สถานที่ | หมายเหตุ |
| ค่านิยม M O P H PCT และ Service Plan |  |  |  |  |  |
| 2 | 28 พ.ค. 63 | ศูนย์คุณภาพ | จัดประชุมทบทวนระบบและ ปรับรูปแบบการจัดบริการใหม่ (New Normal) | ห้องประชุมราชาวดี |  |
| 3 | 2 มิ.ย. 63 | ศูนย์คุณภาพ | จัดประชุม Action Plan เรื่อง การเยี่ยมและการเฝ้าไข้ใน รพ. | ห้องประชุมสบันงา ชั้น 8 OPD ใหม่ |  |
| 4 | 4-5 มิ.ย. 63 | ศูนย์คุณภาพ | จัดประกวดนำเสนอ Lean “One Unit One Lean” ครั้งที่ 2 คัดเลือกผลงานดีเด่นประจำปี โดยมี นพ.พัชระ บรรจงละเอียด คุณกัญญา สุขะนันท์และคุณศุภาศิริ การิกาญจน์ เป็นกรรมการคัดเลือก | ห้องประชุมราชาวดี |  |
| พัฒนาหน่วยงานและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร |  |  |  |  |  |
| 1 | 13 พ.ค.63 | กลุ่มการพยาบาล | จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2563 โดยมีผู้อำนวยการรพ. หัวหน้าพยาบาล นำทีมพยาบาลร่วมกันปลูกต้นปีบ และมอบถุง “กำลังใจ” ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ | ด้านหน้า อาคารผู้ป่วยนอกเก่า |  |
| 2 | 13 พ.ค. 63 | เจ้าหน้าที่ รพ.ปัตตานี | อยู่เวรประจำศูนย์สื่อสารสถานการณ์ COVID-19 สายด่วน 1881 | ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดปัตตานี |  |
| ที่ | วันที่จัด | หน่วยงาน | รายการ | สถานที่ | หมายเหตุ |
| พัฒนาหน่วยงานและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 มิ.ย. 63 | กลุ่มงานเวชกรรมสังคม | ได้รับมอบหมายคัดกรองผู้เข้าร่วม พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา​สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี |  |

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

3.1  รายงานการเงิน

3.1.1 รายงานฐานะการเงิน (เงินบำรุง)

| ที่ | สถานะการเงิน | เงินฝากธนาคาร (จำนวน) |
| --- | --- | --- |
| 1 | เงินบำรุง | 152,780,557.20 |
| 2 | เงินปกส. | 24,719,645.14 |
| 3 | เงินต่างด้าว | 17,942,215.95 |
| 4 | เงินบริจาค | 17,942,215.95 |
| 5 | เงินฝากอื่นๆ (EMS,ฯลฯ) | 21,830,881.21 |

รายละเอียดรอจ่ายเงินบำรุงในเดือนพฤษภาคม 2563

เงินบำรุง  ณ  พ.ค.63			           		  	152,780,557.20

จ่าย  เจ้าหนี้การค้า รวม				  19,141,954.03

ค่าสาธารณูปโภค		              	   2,509,641.44

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่				   6,022,155.00

เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว                                  4,178,903.00

เงินเดือนจ้างเหมา                                            430,001.00

ค่าตอบแทน ฉ. 10 – 8เดือน	                       13,360,000.00

ค่าตอบแทน ฉ. 11- 2 เดือน     	                        6,816,492.20

ค่าตอบแทน ฉ. 12- 3 เดือน	                        6,510,203.00   58,969,349.67

คงเหลือ						   93,811,207.53

ลูกหนี้เงินยืม เงินบำรุง

ลูกหนี้เงินยืมเงินบำรุง  ณ 31 พ.ค. 63

คงเหลือ  31,280.00  บาท

ครบกำหนด  - บาท

3.1.2  สรุปงานเรียกเก็บทุกหลักประกันสุขภาพ

3.1.2.1 ชาร์ตที่ยังไม่ได้สรุปเดือน ปี 2563

| เดือน | อายุรฯ | ศัลยกรรม | ศัลยกรรมกระดูก | สูติ-นรีเวช | กุมารฯ | จักษุ | โสต ศอ นาสิก | เฉลี่ย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มี.ค.63 ข้อมูล ณ วันที่ 07/04/63 | 54.70 (291/532) | 28.22 (127/450) | 22.41 (13/58) | 29.93 (220/735) | 10.07 (54/536) | 0 (0/76) | 0 (0/14) | 29.30 (709/2420) |
| เม.ย.63 ข้อมูล ณ วันที่ 12/05/63 | 36.22 (138/381) | 16.37 (55/336) | 27.55 (11/40) | 21.87 (145/663) | 5.20 (21/404) | 4.76 (1/21) | 0 (0/8) | 19.85 (371/1869) |
| พ.ค.63 ข้อมูล ณ วันที่ 08/06/63 | 30.64 (144/470) | 21.94 (79/360) | 28.89 (13/45) | 19.60 (138/704) | 11.19 (48/429) | 15.79 (3/19) | 28.57 (2/7) | 21.01 (430/2047) |

3.1.2.2  สรุปการจัดเก็บรายได้เดือน พฤษภาคม 2563

| สิทธิ | ยอดค้าง (เดือน เม.ย.63) | เรียกเก็บ (บาท) | ชดเชย/เงินโอน (บาท) | ส่วนต่าง (บาท) | คงค้าง (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC ผป.ใน |  | 29,315,987.00 | 17,689,185.48 | -11,626,801.52 | 44,302.93 (ชุด PPE) |
| UC A/E ผป.นอก |  | 706,581.25 | 489,836.34 | -216,744.91 | 45,360.00 (ชุด PPE) |
| UC (รพช.) ผป.นอก | 17,409,855 (ยอดเรียกเก็บตั้งแต่ปีงบ 63) | 1,482,657.00 | 60,665.00 |  | 18,831,847 |
| อปท. ผป.ใน | 383,247.72 | 964,341.75 | 658,797.48 (429,421.27) | -305,544.27 | 612,623.93 |
| อปท. ผป.นอก | 179,551.00 | 645,104.75 | 558,634.25 |  | 266,021.50 |
| เบิกต้นสังกัด | 1,115,975.75 | 310,883.50 | 565,189.50 |  | 861,669.75 |
| จ่ายตรง ผป.ใน |  | 6,563,402.44 | 5,382,079.04 | 4,530,163.77 (1,1082,155.08) | -851,915.27 |
| จ่ายตรง ผป.นอก | 5,076,580.39 | 6,094,447.00 | 5,061,277.05 (5,142,662.87) | -1,033,169.95 | 4,995,194.57 |
| พรบ.รถ | 759,321.00 | 1,148,230.00 | 945,580.00 |  | 961,971.00 |
| ประกันสังคม | 5,397,951.00 | 320,518.00 | 1,583,549.00 |  | 4,134,920.00 |
| รวมเดือน พ.ค.63 | 35,824,605.36 | 46,430,529.25 | 32,966,847.21 | -13,182,260.65 | 36,106,026.75 |

3.1.2.3 เปรียบเทียบส่วนต่างแต่ละสิทธิ์/ราย ปี 2563

| เดือน | UC 1,786 ราย | จ่ายตรง 212 ราย | อปท. 29 ราย |
| --- | --- | --- | --- |
| มีนาคม 63 | -5,617 | -5,783 | -9,304 |
| เมษายน 63 | -5,434 | -8,464 | -609 |
| พฤษภาคม63 | -5,733 | -4,873 | -10,536 |

3.1.2.4   เปรียบเทียบผู้มารับบริการสิทธิ UC ผู้ป่วยใน และ Adj. RW เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2562 และปี 2563

|  | ปี62 |  | ปี63 |  | จำนวน Adj. RW. |  | ค่า 1 Adj/ราย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เดือน | จำนวนผู้มารับบริการ | จำนวนที่คีย์ส่ง E-cliam | จำนวนผู้มารับบริการ | จำนวนที่คีย์ส่ง E-cliam | ปีงบ2562 | ปีงบ2563 | ปีงบ2562 | ปีงบ2563 |
|  | (ราย) | (ราย) | (ราย) | (ราย) |  |  | (บาท) | (บาท) |
| ต.ค. | 2,185 | 2,286 | 2,148 | 2,087 | 2,844.69 | 2,599.38 | 8,486.50 | 7,891.40 |
| พ.ย. | 2,234 | 2,254 | 1,973 | 1,961 | 2,632.21 | 2,256.97 | 8,455.70 | 7,918.90 |
| ธ.ค. | 2,156 | 2,296 | 2,034 | 2,105 | 2,929.69 | 2,561.12 | 8,516.20 | 7,921.10 |
| ม.ค. | 2,139 | 2,212 | 1,888 | 2,235 | 2,537.34 | 2,772.83 | 8,488.70 | 7,923.30 |
| ก.พ. | 1,836 | 2,218 | 1,792 | 1,983 | 2,856.57 | 2,409.58 | 8,536.00 | 7,901.30 |
| มี.ค. | 2,041 | 1,899 | 1,845 | 2,231 | 2,407.23 | 2,625.86 | 8,554.70 | 7,915.60 |
| เม.ย. | 1,853 | 2,148 | 1,432 | 1786 | 2,545.62 | 2216.22 | 8,572.30 | 7913.40 |
| พ.ค. | 1,863 | 2,439 | 1527 | คีย์ในเดือน มิถุนายน | 2,922.69 | คีย์ในเดือน มิถุนายน | 8,559.10 | คีย์ในเดือน มิถุนายน |
| มิ.ย. | 1,976 | 2,167 |  |  | 2,862.20 |  | 8,605.30 |  |
| ก.ค. | 2,170 | 2,418 |  |  | 3,088.43 |  | 8,523.90 |  |
| ส.ค. | 2,190 | 2,218 |  |  | 2,660.81 |  | 8,488.70 |  |
| ก.ย. | 2,105 | 1,706 |  |  | 2,287.17 |  | 8,509.60 |  |
| รวม | 24,748 | 26,261 | 14,639 | 14,388 | 32,575 | 17,442 | 102,297 | 55,385 |
| เฉลี่ย | 2,062 | 2,188 | 1,830 | 2,055 | 2,715 | 2,492 | 8,525 | 7,912 |

3.1.2.5 การเบิกชดเชยกรณี COVID-19 (on-top)ทุกสิทธิ

| สิทธิ | COVID (IP) (ราย) (ค่าห้อง ค่ายา ชุดPPE) | PUI (IP) (ค่าห้อง) (ราย) | คัดกรอง(OP) (ราย) (ชุด PPE ค่า LAB) | ค่าจัดส่งยาทางไปรษณีย์ (ราย) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UC | 36 (1,031,582.00 บาท) | 14 (70,200.00บาท) | 91 | 147 (7,350 บาท) |
| จ่ายตรง | 7 (1,103,498 บาท) | 4 (115,540 บาท) | 47 | - |
| อปท. | - | - | 1 | - |
| ประกันสังคม | 1 | - | 37 | - |
| รวม | 44 (1,971,988.00) | 18 (64,000) | 176 (lab รพ.ปัตตานี 59 ราย) | 147 (7,350 บาท) |

3.1.2.6 ยอดค้างชำระ สิทธิ UC OP รพช. ปี 60-62

| ลำดับที่ | รายชื่อโรงพยาบาล | ยอดคงค้าง/บาท |
| --- | --- | --- |
| 1 | โรงพยาบาลโคกโพธิ์ | 11,491,123 |
| 2 | โรงพยาบาลสายบุรี | 4,390,126 |
| 3 | โรงพยาบาลยะรัง | 4,268,203 |
| 4 | โรงพยาบาลยะหริ่ง | 3,505,593 |
| 5 | โรงพยาบาลปะนาเระ | 2,555,128 |
| 6 | โรงพยาบาลหนองจิก | 2,259,562 |
| 7 | โรงพยาบาลมายอ | 1,739,504 |
| 8 | โรงพยาบาลแม่ลาน | 1,728,001 |
| 9 | โรงพยาบาลทุ่งยางแดง | 642,680 |
| 10 | โรงพยาบาลกะพ้อ | 579,217 |
| 11 | โรงพยาบาลไม้แก่น | 490,917 |
| 12 | โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร | 57,537 |
|  | ตัดยอดโอน ณ เดือนพฤษภาคม รวม | 33,707,591 บาท |

3.2 ติดตามแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562- 2563

3.2.1 งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70% ปี 2562

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ขั้นตอนการดำเนินงาน (พ.ค.) | ขั้นตอนการดำเนินงาน (มิ.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 4 รายการ | 1. รายงานผลการตรวจรับ 3 รายการ 2. แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 1 รายการ | 1. เบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ 2. ลงนามในสัญญาซื้อขาย 9 มิ.ย. 63 1 รายการ |

3.2.2 แผนเงินบำรุง ปี 2561

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ขั้นตอนการดำเนินงาน (พ.ค.) | ขั้นตอนการดำเนินงาน (มิ.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | 18 รายการ | 1. รอประกาศผู้ชนะ 7 รายการ (แฟ้มกลับมา 3เม.ย.63) 2. จัดซื้อวิธี E-bidding 10 รายการ 3. จัดซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง 1 รายการ – ประกาศผู้ชนะ (เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์ฯ) | 1. รอประกาศผู้ชนะ 7 รายการ (แฟ้มกลับมา 3เม.ย.63) 2. จัดซื้อวิธี E-bidding 10 รายการ 3. เรียกทำสัญญา (เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดีทัศน์) |
| 2 | ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ห้องแยกโรค อช.1-2,อญ.) | 1 รายการ | ส่งเบิกงวดสุดท้าย (10เม.ย.63) แล้วเสร็จตามกำหนด | แล้วเสร็จ 100% |

3.2.3 แผนเงินบำรุง ปี 2562

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ขั้นตอนการดำเนินงาน (พ.ค.) | ขั้นตอนการดำเนินงาน (มิ.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ครุภัณฑ์การแพทย์ | รายการ | 1. เครื่องติดตามสัญญาณชีพฯ (แล้วเสร็จ 100%) 2. ยูนิตทำฟัน (แล้วเสร็จ 100%) 3. โคมไฟผ่าตัด (แล้วเสร็จ 100%) 4. ตู้แช่แข็งพลาสม่าสด (แล้วเสร็จ 100%) 5. เครื่องบริหารข้อเข่าฯ (รอส่งมอบ ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา วันที่ 2มิ.ย.63) 6. เตียงตรวจโรคทั่วไป (แล้วเสร็จ 100%) | 5. เครื่องบริหารข้อเข่าฯ (ส่งมอบ 2 มิ.ย. 63+ รายงานผลการตรวจรับฯ) |
| 2 | ครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้แถว) | 2 รายการ | แล้วเสร็จ 100% | แล้วเสร็จ 100% |

3.2.3 แผนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ขั้นตอนการดำเนินงาน (พ.ค.) | ขั้นตอนการดำเนินงาน (มิ.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อ(แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค) | 2 2รายการ | 1. อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์รอส่งเบิกงวดที่ 3 (12พ.ค.63) 2. ปรับปรุงห้องผ่าตัดระบ[Laminar air flow (แล้วเสร็จ 100%) | 1.อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์รอส่งเบิกงวดที่ 4 (8 มิ.ย. 63) |

3.2.4 แผนงบค่าเสื่อม 70% ปี 2563 และ แผนเงินประกันสังคม

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | จำนวนเงิน | ขั้นตอนการดำเนินงาน (พ.ค.) | ขั้นตอนการดำเนินงาน (มิ.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าเสื่อมหน่วยบริการ 70% ปี 2563 | 7รายการ | 14,644,254.46 บาท | - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างประกาศผู้ชนะ+แจ้งผลการจัดซื้อ(เสนอ สสจ.แล้ว) - (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ)วิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ+รายงานคุณลักษณะ | - ประกาศผู้ชนะ 8 มิ.ย. 63 - (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฯ)ครุภัณฑ์ที่บริษัทมี ไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะที่ส่งไป |
| 2 | แผนเงินประกันสังคมโรงพยาบาล | 3 รายการ | 6,074,200 บาท | - รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง - (เครื่องฆ่าเชื้อ สำหรับด้ามกรอฟัน)วิธีเฉพาะเจาะจง แต่งตั้งกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ | - รายงานผลการอุทธรณ์และเรียกทำสัญญาซื้อขาย - (เครื่องฆ่าเชื้อ สำหรับด้ามกรอฟัน) รายงานคุณลักษณะเฉพาะ |

3.2.5 งบลงทุน(Basic Service)และงบบูรณาการภาค ปีงบประมาณ 2563

| รายการ | ราคา/หน่วย | จำนวน | ราคารวม | หน่วยงาน | ขั้นตอนดำเนินการ (มิ.ย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 กิโลวัตต์ | 6,420,000 | 1 | 6,420,000 | บริหาร | - ประกาศผู้ชนะ 28 พ.ค. 63 - เว้นระยะอุทธรณ์ 7 วันทำการ(3-8มิ.ย.63)มีผู้ยื่นเสนอราคาอุทธรณ์ตามแบบ อธ.2 ว. 3 มิ.ย. 63 |
| รายการ | ราคา/หน่วย | จำนวน | ราคารวม | หน่วยงาน | ขั้นตอนดำเนินการ (มิ.ย.) |
| กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์แบบคมชัดสูง | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 | เขตจัดสรรSPคัดกรอง CA | ลงนามสัญญา25 พ.ค. 63 28 พ.ค. 63 |
| เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดส่วนปลาย (ABI) | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | PD |  |
| ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน | 1,030,000 | 1 | 1,030,000 | Ortho |  |
| ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน | 750,000 | 1 | 750,000 | Ortho |  |
| เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันขนาดกลาง | 850,000 | 1 | 850,000 | กุมาร |  |
| เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด | 330,000 | 1 | 660,000 | อช. |  |
| เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติพร้อมวัด IBP CO2 | 450,000 | 1 | 450,000 | ER |  |
| เครื่องมือชุดผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular Set) | 500,000 | 1 | 500,000 | ผ่าตัด |  |
| เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ (NST) | 150,000 | 1 | 150,000 | ตึกนรีเวช |  |
| หัวตรวจของเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดความถี่สูงของเด็ก 2 หัวตรวจ | 400,000 | 2 | 800,000 |  |  |
| เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงสำหรับเด็กโต(High frequency) | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 |  |  |

3.3 งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน (HA) รับรองคุณภาพนับตั้งแต่วันที่ 10กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา3ปี

ดังนั้นหมดอายุการรับรอง 9ก.ค.64 ทำแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ส่งสรพ. 2ครั้งกำหนดรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง1ปี6เดือน หลังการรับรอง 26ก.พ.63 ถูกเลื่อนไปเนื่องจากการระบาดของโควิต 19 (ทำหนังสือสอบถามสรพ.ยังไม่มีกำหนดว่าจะเยี่ยมสำรวจเมื่อไร)

| มิ.ย. – พ.ย.63 |  | พ.ย. - ธ.ค 63 | ม.ค.64 | ก.พ.-มิ.ย.64 | ก.ค.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Action plan ทุกทีมและติดตามในกรรมการบริหารงานคุณภาพ | ผู้ประสานงาน | ทีมนำ,ทีมนำระบบ,PCTเขียนHP,SAT2020,Part4 CLT CQS รวบรวมการทบทวนเวชระเบียน | ส่งเอกสารให้สรพ.ขอรับการประเมินรับรองคุณภาพ รพ.ก.ค.64 | ทุกทีมพัฒนางานต่อเนื่อง | รับการประเมินจากสรพ. |
|  | พว.อรัชพร(ศูนย์คุณภาพ) |  |  |  |  |
| CLT,CQS,ทบทวนเวชระเบียนCPG สหสาขาวิชาชีพ , IS | พว.อรัชพร พว.ชไมพร |  |  |  |  |
| RM , risk register,2P safty10 items วัฒนธรรมปลอดภัย | เลขาRM |  |  |  |  |
| Strategy,Customer,Measurement | พ.กรพินธุ์ / พ.รุซตา(พรส.) |  |  |  |  |

Performance : การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผลลัพธ์จากการพัฒนาดีขึ้น

มีการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และมีวัฒนธรรมความปลอดภัย

3.4 ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลปัตตานี หน่วยงานที่มีการรายงานความเสี่ยงเดือน เมย.63 หน่วยงานที่รายงานมากที่สุด 5 อันดับแรก 1. สูติกรรม  1 /120 เรื่อง 2. ศัลยกรรมหญิง 99 เรื่อง         3. MICU 82    เรื่อง  4.จ่ายกลาง 69 เรื่อง 5. ศัลยกรรม 69 เรื่อง	โปรแกรมความเสี่ยงมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. ด้านการรักษาพยาบาล 2.ระบบยา 3.ระบบ IC ความเสี่ยงแยกตามโปรแกรม เมย.63 ได้แก่ 1.ด้านการรักษา 298 เรื่อง 2.ระบบบริการ 3 เรื่อง 3.ด้านการติดเชื้อ 85 เรื่อง 4.โครงสร้างสิ่งแวดล้อม 35 เรื่อง 5.อาชีวอนามัย 8 เรื่อง 6.ระบบยา 242 เรื่อง 7.เสียชื่อเสียง 2 เรื่อง

3.5 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลปัตตานี การดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล

3.5.1 เชื้อก่อโรคสำคัญ 3 อันดับแรก

| ลำดับ | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี2563(8ด) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A.baum (MDR) | KPN (ESBL) | KPN (ESBL) | A.baum (MDR) | A.baum (MDR) | A.baum (MDR) |
| 2 2 | KPN (MDR) | KPN (MDR) | A.baum (MDR) | KPN (ESBL) | KPN (CRE) | KPN (CRE) |
| 33 | PSA (MDR) | E.Coli (ESBL) | E.Coli (ESBL) | KPN (CRE) | E.Coli (ESBL) | KPN (ESBL) |

3.5.2

| Purpose | Process | Performance |
| --- | --- | --- |
| การติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลลดลง10% | 1. ติดตามระบบการจัดการเชื้อดื้อยา เช่น Zoning, แยกอุปกรณ์ประจำเตียง ,การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ,ระบบกำกับติดตามการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังที่กำหนด มี AMR ROUND, IC round การนิเทศการพยาบาล /การรับส่งเวร 2. การปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมการกระจายของเชื้อดื้อยาเช่นการสื่อสารข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่,ผู้ป่วยโดยเฉพาะญาติ ผู้เยี่ยม การดูแลสิ่งแวดล้อม,การปฏิบัติตามหลัก Contact precaution การสื่อสารข้อมูลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างแผนก/หัตถการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอื่น เช่น X-rays 3. ทบทวน WIการป้องกันและควบคุมการดื้อยาควบคุมพิเศษ 4. ส่งข้อมูลเชื้อดื้อยาให้กับ PCT พร้อมประชุมเพื่อทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน 5. ติดตามและประเมินผลการให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับในเรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยา พร้อมกับส่งเสริมและฟื้นฟูความรู้ตามแนวทางที่ update เป็นปัจจุบัน 6.อุปกรณ์จากหน่วยจ่ายกลางมีเพียงพอและพร้อมใช้ถูกจัดวางในหน่วยงานอย่างเหมาะสม 7. เน้น Standard precaution - การจัดการขยะ - การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม - การใช้ PPE ตามกิจกรรมความเสี่ยง | ลงหน้างาน86.9%(20/23)ของหน่วยงาน ทั้งหมด Zoning- แยกพื้นที่ได้47.82%(11/23) อุปกรณ์-แยกเฉพาะเตียงได้43.47%(10/23) ขาดปรอทดิจิตอลCuff BPถังขยะมีฝาปิด ความรู้ในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด(สอบถาม) จนท. 80% ญาตื50%Hand Hygine-ปฏิบัติ 75%ข้อได้คะแนนต่ำสุด40% ก่อน5 Momentsการใช้น้ำยาทำความสะอาด-ไม่เหมือนกัน |

มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

4.1 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

4.1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศใช้บังคับ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

- มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

4.1.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้“ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบุคคล เช่นการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทำงาน บรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ายและให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยบัญชีท้าย พ.ร.ฎ.กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ -๑. หน่วยงานของรัฐ

4.2 เสียงตามสาย Voice of Customers เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเวียนหนังสือตามหน่วยงานที่ได้ยินเสียงตามสายและแจกแบบสอบถามในระหว่างจัดรายการฯ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน ได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 222 ฉบับ   แต่นำมาวิเคราะห์ได้เพียง 220 ฉบับเท่านั้น

คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด 1.เนื้อหาที่จัดเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4.42

2.น้ำเสียงของผู้จัดมีความเหมาะสม 4.26 3.ความถูกต้องของเนื้อหาที่จัด 4.05

4.3 การเปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้เป็นต้นไป เปิดทำการ วันจันทร์-พฤหัสบดี 16.30 และในวันเสาร์-อาทิตย์ครึ่งวัน สำหรับสิทธ์จ่ายตรง ประกันสังคม ต้องสำรองจ่ายก่อน ทุกหัตถการทุกดำเนินการนั้นต้องจ่ายเพิ่มตามหัตถการนั้นๆ

มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เพิ่มแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2563 สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 5 รายการ วงเงิน 998,500 บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | เหตุผลในการจัดซื้อ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรค ระบบ HEPA แบบเคลื่อนย้าย | 12 | 65,000 | 780,000 | พื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในคลินิกทันตกรรม |
| 2 | เครื่องวัดความยาวรากฟัน (Electronic Apex Locator) | 1 | 35,000 | 35,000 | เพื่อลดความเสี่ยงจากการ X-ray ในขั้นตอนการวัดความยาวรากฟัน |
| 3 | กล้องถ่ายรูปในช่องปากพร้อมอุปกรณ์ | 1 | 130,000 | 130,000 | เพื่อการบันทึกข้อมูลก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา |
| 4 | ตู้กันความชื้น | 1 | 3,500 | 3,500 | เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราที่กล้องถ่ายรูปและเลนส์ |
| 5 | เครื่องดูดละอองน้ำภายนอกช่องปาก | 1 | 50,000 | 50,000 | เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองน้ำที่เกิดจากหัตถการทางทันตกรรม |
| รวมเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 998,500 |  |

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ

เลิกประชุมเวลา  16.30 น.

นางสาวนิกข์นิภา  ขาวผ่อง	ผู้จดรายงานการประชุม

นายฉลอง  มีสงค์		   	ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉลอง  มีสงค์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ